## RMMM-Liste
RMMM-Liste – Risiko Minimierung, Monitoring und Management
Projekt: Dein großer Preis ¦ Team: TINF24B4 ¦ Erstellt: 21.04.2026
ID | Beschreibung | Wahrsch. (P) 1-5 | Schadens- höhe (D) 1-4 | Risiko- Score (P×D) | Minimierungs- Strategie | Indikatoren | Notfallplan | Status | Verant- wortlicher | Aktualisiert
R-01 | Ausfall eines Teammitglieds Ein Teammitglied fällt durch Krankheit oder Prüfungsstress für längere Zeit aus und kann seine Aufgaben nicht erfüllen. | 3 | 3 | 9 | Risikominimierung: Aufgaben und Wissen im Team breit verteilen, keine "Single Points of Knowledge". Regelmäßige Dokumentation des Fortschritts in Jira und GitHub. | • Fehlende Commits über mehrere Tage • Keine Teilnahme am Daily • Sprint-Aufgaben bleiben unerledigt | Aufgaben werden auf verbleibende Teammitglieder aufgeteilt. Scope wird reduziert – nicht-kritische Features werden gestrichen. | Offen | Johanna (Scrum Master) | 21.04.2026
R-02 | Zeitplan zu eng Die verbleibende Implementierungszeit reicht nicht aus um alle geplanten Features rechtzeitig fertigzustellen. | 4 | 3 | 12 | Risikominimierung: Priorisierung der Features nach MoSCoW. Must-Have Features zuerst implementieren. Wöchentliche Überprüfung des Fortschritts im Sprint-Meeting. | • Burndown-Chart zeigt keine Abnahme • Mehr als 30% der Sprint-Tasks offen am Mittwoch • Mehrfaches Verschieben von Tasks in nächsten Sprint | Scope reduzieren: Nice-to-Have Features (z.B. KI-Generierung) werden gestrichen. Fokus auf lauffähige Version. | Offen | Finn (Product Owner) | 21.04.2026
R-03 | Plattformkompatibilität Die Java Swing Anwendung läuft nicht korrekt auf allen Betriebssystemen (Windows, macOS, Linux) – z.B. unterschiedliche JRE-Versionen oder Swing-Darstellungsfehler. | 3 | 3 | 9 | Risikominimierung: Frühzeitiges Testen auf allen drei Plattformen. Festlegen einer Mindest-JRE-Version. Verwendung plattformunabhängiger Dateipfade. | • UI-Elemente werden auf einem OS falsch dargestellt • Anwendung startet auf einem OS nicht • Unterschiedliche Schriftgrößen je nach Plattform | Unterstützte Plattformen einschränken auf Windows als Primärplattform. Installationsanleitung mit spezifischer JRE-Version bereitstellen. | Offen | Ferheng | 21.04.2026
R-04 | KI-Schnittstelle instabil Die externe KI-API für Fragengenerierung und Antwortvalidierung ist nicht verfügbar, ändert sich oder verursacht unerwartete Kosten. | 3 | 2 | 6 | Risikominimierung: KI-Funktionen als optionales Modul entwickeln (nicht im Kernpfad). API-Aufrufe mit Fallback-Mechanismus absichern. Alternativen-API evaluieren. | • API-Antwortzeiten erhöhen sich • Fehlerrate bei API-Aufrufen steigt • API-Anbieter kommuniziert Änderungen | KI-Feature deaktivieren. Spielleiter trägt Fragen manuell ein. Feature wird als "geplant" kommuniziert, nicht als fertig. | Offen | Denis | 21.04.2026
R-05 | Datenbankschema-Migration Während der Entwicklung wird festgestellt, dass das SQLite-Schema nicht ausreicht. Eine Änderung macht bestehende Konfigurationsdaten inkompatibel. | 2 | 3 | 6 | Risikominimierung: Datenbankschema frühzeitig und vollständig modellieren. Anforderungen ans Datenmodell vollständig klären bevor Implementierung beginnt. Schema-Versionierung einführen. | • Neue Anforderungen passen nicht ins bestehende Schema • Häufige Änderungen an Datenbankklassen • Fehler beim Laden bestehender Konfigurationen | Migrationsskript schreiben um alte Daten ins neue Format zu überführen. Im schlimmsten Fall: bestehende Testdaten verwerfen und neu anlegen. | Offen | Denis | 21.04.2026
Legende: Risiko-Score = Wahrscheinlichkeit (P) × Schadenshöhe (D) ¦ Grün ≤4: Akzeptanzbereich ¦ Gelb 5–9: Kritischer Bereich ¦ Rot ≥10: Gefahrenbereich
Wahrscheinlichkeit: 1=nahezu ausgeschlossen · 2=unwahrscheinlich · 3=bedingt möglich · 4=möglich · 5=durchaus wahrscheinlich ¦ Schadenshöhe: 1=vernachlässigbar · 2=marginal · 3=kritisch · 4=katastrophal